## Sheet1
Task
| Quan | Stadium, Fanclub |  | Tuyen | Player, Manager |  | Duc | Team
|  | Description | Hours |  | Description | Hours |  | Description | Hours | Description | Hours
Controller |  |  | 7.75 |  |  | 8.25 |  |  | 5 |  | 0
LIST |  | Stadium, Fanclub Controller | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  | 0
GET/POST Add |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  | 0
GET/POST Edit |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  | 0
PRG |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 0
Validation |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  | 0
JSPs |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0
PathVariable |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0
RequestParam |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0
Method @ModelAttribute |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0
- @SessionAttributes |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Custom Formatter |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Custom Validation |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0
Custom Interceptor |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
File Upload |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0
Service & Persistence |  |  | 5.25 |  |  | 5.25 |  |  | 5.25 |  | 0
Service Layer |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Save Relationship W/O cascade |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Fetch Lazy relationship |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
Repository |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Custom Query
Domain Object |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Rest Service |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0
RequestBody |  |  | 0.5
ResponseBody |  |  | 0.5
Error Handling |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 1
Security |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0
Authentication | [8 empty] | 1
Authorization | [8 empty] | 1
Method | [8 empty] | 0.5
Interceptor | [8 empty] | 0.5
Configuration |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 0
Security |  |  | 1 | [5 empty] | 0.5
Persistence | [5 empty] | 1 |  |  | 0.5
Servlet | [8 empty] | 1
ControllerAdvice |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Internationalization |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  | 0
|  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1
Tiles |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5 |  | 0
|  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5
Exception Handling |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 0
|  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1
Documentation |  |  | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
Power Point | [5 empty] | 0.5
Project Document |  |  | 2
Design |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5
Use case |  |  | 0.5
Domain Object | [5 empty] | 0.5
Activity | [8 empty] | 0.5
TOTALS |  |  | 16.75 |  |  | 16.75 |  |  | 19.75 |  | 0